## Project Plan Summary
Ingeniero: | Carlos Daniel Gonzalez Torres
Fecha: | Fecha actual de creación
| Tiempo en fase (Min) | Planeado | Real | Fecha estimada de terminación | Fecha real de terminación | ERRORES POR FASE
[7 empty] | PLANEADO | REAL
| Planeación | 1 HR | 1,1 HR | 2015-03-15 | 2015-03-15 | PLANEACION | 0 | 1
| Diseño | 60 MIN | 50 MIN | 2015-03-15 | 2015-03-16 | DISEÑO | 2 | 3
| Codificación | 60 MIN | 90 min | 2015-03-17 | 2015-03-18 | CODIFICACION | 14 | 10
| Pruebas | 10 MIN | 5 MIN | 2015-03-17 | 2015-03-18 | PRUEBAS | 3 | 2
| Postmortem | 30 MIN | 30 MIN | 2015-03-18 | 2015-03-21 | POSTMORTEM | 0 | 0
| ESTIMADAS | REALES
LINEAS DE CODIGO | 20 | 30
CONCLUSIONES
se obtubo un gran desface en
la estimacion de postmorten
los errores por fase fueron muy
cercanos a los estimados haciendo
que los tiempos calculados sean
tambien acertados la codificacion
fue baja y la planeacion alta
debido a mi funcion como lider de
planeacion

## Project Log
Ingeniero: | Nombre del ingeniero
Fecha: | Fecha actual de creación
| Fecha | Hora inicio | Hora fin | Tiempo de interrupción | Fase | Comentarios
| 2015-03-15 | 14:00 | 15:15 | 15MIN | PLANEACION Y DISEÑO | se realizaron las estimaciones para el TSP
| 2015-03-15 | 16:00 | 16:30 | 5MIN | DISEÑO | se plasman las estimaciones y se comparten con el equipo junto con el formato de plan de riesgos
| 2015-03-16 | 12:00 | 12:40 | 10MIN | DISEÑO | Aportes al plan de riesgos
| 2015-03-18 | 12:00 | 14:00 | 20 MIN | CODIFICACION Y PRUEBAS | colaboracion en desarrollo