## Project Plan Summary
Ingeniero: | Emiraldo Lozano Sanchez
Fecha: | 2015-03-14
| Tiempo en fase (Min) | Planeado | Real | Fecha estimada de terminación | Fecha real de terminación
| CRUD CATEGORIAS | 5 HORAS | 3 HORAS | 2015-03-18 | 2015-03-18
| Pruebas | 1 HORA | 0,5 HORAS | 2015-03-18 | 2015-03-28
| Postmortem | 1 HORA | 1 Hora | 2015-03-21 | 2015-03-21

## Project Log
Ingeniero: | Emiraldo Lozano Sanchez
Fecha: | 2015-03-14
| Fecha | Hora inicio | Hora fin | Tiempo de interrupción | Fase | Comentarios
| 2015-03-18 | 18:00 | 22:00 | 1 Hora | CRUD CATEGORIAS/ayuda con las tareas de desarrollo | Se implementa la creación, modificación y eliminación de categorias
| 2015-03-19 | 22:00 | 22:30 | 10 minutos | Se realizan pruebas de funcionamiento a CRUD CATEGORIAS | Se comprueba la funcionalidad y se verifica que todo este en orden.
| 2015-03-21 | 21:00 | 22:00 | 10 minutos | Postmortem | ---
| Errores estimados | Errores reales
| 30 | 10 | php
| 0 | 0 | js
| 0 | 0 | css
| 30 | 15 | html
25
| L.C estimadas | L.C reales
| 50 | 42 | php
| 0 | 0 | js
| 25 | 5 | css
| 100 | 33 | html
80